Roadmap general JaspeArt V1

Yo lo plantearía así:

| Fase | Objetivo | Entregable | ¿Bloquea desarrollo? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Cerrar discovery | Terminar de definir qué queremos construir | Benchmark aspiracional + principios UX + alcance V1 | Solo parcialmente |
| 1. Modelo ecommerce | Definir qué datos necesita nuestra web | Modelo Product/Category/Technique/Variant/etc. | Sí |
| 2. Stack + arquitectura | Cerrar cómo vamos a construirlo | ADR técnico + estructura aplicación | Sí |
| 3. Infra local | Poder ejecutar todo en tu portátil | Next.js + PostgreSQL + Prisma + seed | Sí |
| 4. Skeleton V1 | Primera aplicación navegable | Home/PLP/PDP/search/cart vacíos o con datos reales | — |
| 5. UX/UI real | Convertir visión en experiencia | Lovable → design system → implementación | — |
| 6. Datos ERP → ecommerce | Alimentar la web con catálogo real | Pipeline/importador hacia Commerce DB | — |
| 7. Staging | Tener JaspeArt funcionando online sin producción | Web + DB staging + deploy GitHub | — |
| 8. Checkout e integraciones | Poder completar una compra | pedido + pagos + envío + ERP | Bloquea lanzamiento |
| 9. Hardening | Preparar producción | tests, seguridad, SEO técnico, performance, responsive | Bloquea lanzamiento |
| 10. Go-live | Sustituir/activar web definitiva | jaspeart.es | — |

Pero lo realmente importante es el orden práctico.

AHORA — cerrar discovery, pero rápido

Nos queda el benchmark aspiracional.

Yo lo terminaría antes de ponernos a diseñar, porque precisamente Zara Home, Aesop y HAY nos tienen que ayudar a responder:

¿Cómo hacemos que JaspeArt no parezca otro catálogo de Bellas Artes?

Pero no dedicaría una semana.

Haría:

Zara Home

+

Aesop

+

HAY

↓

extraer patrones

↓

docs/ux/design-principles.md

Y cerramos discovery competitivo.

No seguiría buscando veinte referencias.

Tenemos suficiente.

EN PARALELO — empezar el modelo de datos ecommerce

Esto sí es ya trabajo técnico de verdad.

Antes de crear tablas tenemos que definir el modelo conceptual.

Por ejemplo:

Product

├─ Brand

├─ Category/Subfamily

├─ Techniques

├─ ProductRange

├─ Variants

├─ Attributes

├─ Images

├─ Price

└─ Inventory

Y distinguir:

dato ERP

vs

dato ecommerce

Ejemplo:

ERP

prod_cod

stock

precio

IVA

familia

subfamilia

marca

ECOMMERCE

slug

nombre comercial

descripción

imágenes

técnicas

atributos

gama

variantes

SEO

publicado

merchandising

Este ejercicio es muchísimo más importante que escribir Prisma todavía.

Primero modelo lógico.

Luego schema físico.

Después — cerramos arquitectura

Ya tenemos una hipótesis bastante fuerte:

Next.js

TypeScript

React

Tailwind

PostgreSQL

Prisma

Zod

Vitest

Playwright

GitHub

Nos quedan algunas decisiones menores, pero podemos cerrarlas rápidamente.

Yo documentaría una ADR tipo:

ADR-001

Web architecture for JaspeArt Ecommerce V1

Con:

Modular monolith

Next.js full-stack

│

├── frontend React

├── backend/API

├── domain/services

│

└── Prisma

↓

PostgreSQL

Y no volvemos a discutir stack cada tres días.

Entonces montamos el entorno LOCAL

Este es el momento en que empieza oficialmente el desarrollo.

Tu máquina:

jaspeart-web

│

├── Next.js

├── TypeScript

├── Tailwind

├── Prisma

├── tests

└── .env.local

↓

PostgreSQL local

↓

jaspeart_commerce

Primero con un seed pequeño:

20-50 productos

varias marcas

familias

subfamilias

técnicas

variantes

stock

Preferiblemente construido a partir de estructura real del ERP, no Pokémon inventados por Copilot. 😄

Y hacemos el primer vertical slice

Aquí quiero evitar un error típico: construir primero toda la base de datos, luego toda la API, luego toda la UI.

No.

Construimos una rebanada completa:

DB

↓

Product

↓

Backend

↓

PLP

↓

PDP

Es decir:

metemos diez productos y conseguimos verlos de verdad navegando por JaspeArt.

Aunque todavía sea feo.

Ese momento es importantísimo porque valida:

PostgreSQL

→ Prisma

→ Next.js

→ React

→ navegador

Todo el stack funcionando.

Luego se juntan UX y tecnología

Mientras montamos ese vertical slice:

DISCOVERY ASPIRACIONAL

↓

DESIGN PRINCIPLES

↓

LOVABLE

↓

prototype

Y entonces pasamos del skeleton:

Producto

€12,50

Comprar

a nuestra experiencia JaspeArt.

Ahí diseñamos primero el sistema:

Typography

Spacing

Grid

Cards

Buttons

Header

Navigation

Product Card

Technique Card

Editorial Section

PDP components

y después páginas.

No al revés.

Después metemos catálogo real

Y aquí aprovechamos muchísimo el trabajo que ya tienes del ERP.

No necesito esperar al informático para empezar esto si tú ya puedes obtener:

productos

familias

subfamilias

marcas

precios

stock

Construimos:

ERP extraction

↓

commerce importer

↓

normalización

↓

PostgreSQL ecommerce

Y entonces pasamos de:

50 productos seed

a:

catálogo JaspeArt real

Ahí veremos los problemas que ningún mock revela:

nombres horribles

familias incorrectas

productos sin marca

variantes

duplicados

agotados

productos no publicables

etc.

Y decidiremos la regla de publicación ecommerce.

Entonces STAGING

No esperaría al checkout.

En cuanto tengamos:

Home

+

navegación

+

PLP

+

PDP

+

datos reales

montamos:

GitHub

↓

hosting

↓

STAGING

↓

PostgreSQL staging

Y tendremos una URL real que puedas abrir desde móvil.

Esto probablemente debería suceder bastante pronto en el proyecto.

Después carrito + checkout

Cuando catálogo y producto estén sólidos:

PDP

↓

Cart

↓

Checkout

↓

Order

Ahí ya aparecen los tracks que ahora mismo NO tienen que bloquearnos:

pagos

envíos

ERP escritura de pedido

emails

Y aquí necesitaremos resolver qué nos contesta el informático del ERP.

Y finalmente producción

Antes del lanzamiento:

responsive

accessibility

performance

security

SEO técnico

404

redirects si hacen falta

analytics

cookies

checkout real

pagos reales

emails

pedido ERP

backups

monitorización

Entonces:

STAGING

↓

GO / NO-GO

↓

PRODUCTION

↓

jaspeart.es

Cómo lo organizaría temporalmente

Si seguimos con objetivo V1 agresivo, visualmente:

| Semana | Producto/UX | Desarrollo | Datos/ERP | Infra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspiracionales + principios + alcance | Stack + skeleton + primer vertical slice | modelo ecommerce | local |
| 2 | Lovable + design system | Home + nav + PLP + PDP + search | import catálogo real | staging |
| 3 | refinamiento UX | carrito + checkout | stock/precio + integración pedido | staging real |
| 4 | polish | pagos + envío + tests | ERP final | producción |

No significa que el día 30 debamos lanzar obligatoriamente si checkout o ERP no son seguros. Significa que todo el proyecto está diseñado para tener algo muy serio funcionando en cuatro semanas, en vez de pasarnos cuatro semanas haciendo documentos.

Qué haría mañana, concretamente

Nuestro camino inmediato sería:

1

Terminar Zara Home + Aesop + HAY

↓

2

Consolidar:

docs/ux/design-principles.md

↓

3

Definir:

docs/product/ecommerce-data-model.md

↓

4

Cerrar stack:

ADR arquitectura

↓

5

Crear Next.js + PostgreSQL local

↓

6

Primer producto real en pantalla 🚀

Y aquí haría una separación importante:

No esperaría a terminar Lovable para montar la infraestructura.

Mientras estamos trabajando la dirección visual, podemos construir el esqueleto técnico.

Eso nos deja dos carriles avanzando a la vez:

CARRIL A — EXPERIENCIA

benchmark

↓

principios

↓

Lovable

↓

design system

↓

UI definitiva

CARRIL B — TECNOLOGÍA

modelo de datos

↓

stack

↓

PostgreSQL

↓

Next.js

↓

catálogo real

Y se encuentran aquí:

CARRIL A

↓

┌──────────┐

│ JASPEART │

│   V1     │

└──────────┘

↑

CARRIL B

Ese sería el roadmap que yo usaría como plan maestro del proyecto.

Y empezaría por cerrar ya las tres aspiracionales, porque es el último trozo de discovery que realmente puede influir en lo que vamos a construir. Después pasamos inmediatamente al modelo ecommerce y al código; no abriría más discovery salvo que aparezca una pregunta concreta.

- Cerrar DBML Core Catalog V0 ↓ 2. Crear PostgreSQL local: jaspeart_commerce ↓ 3. Convertir V0 a Prisma ↓ 4. Crear primera migration ↓ 5. Crear seed con datos reales o muy cercanos ↓ 6. Levantar Next.js ↓ 7. Primer vertical slice: catálogo → producto → navegador

Temas abiertos:

- Discovery layer

- Rutas creativas

- Blue Ocean

- Contenido estacional

- Imágenes/proveedores

- Publicabilidad detallada

- Logística especial